План-график

проведения всероссийских проверочных работ для обучающихся

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2021/2022 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 1. | Консультирование региональных координаторов, ответственных организаторов образовательных организаций и ответственных за работу с экспертами | Весь период подготовкии проведения ВПР СПО | Федеральный организатор |
| 2. | Публикация инструктивных материалов для образовательных организаций для проведения проверочных работ по учебным предметам проверочных работ с оценкой метапредметных результатов обучения на бланках | До 01.09.2021 | Федеральный организатор |
| 3. | Сбор списков и копий документов экспертов | До 01.09.2021 | Ответственные за работус экспертамив субъектах Российской Федерации |
| 4. | Сбор расписания проведения ВПР СПО через личные кабинеты образовательных организаций в ФИС ОКО | До 07.09.2021 | Региональные координаторы, ОО СПО |
| 5. | Публикация инструктивных материалов для экспертов по проверке работ | 10.09.2021 | Федеральный организатор |
| 6. | Сбор данных об образовательных организациях и участниках ВПР СПО, обучающихся на 1 курсе в 2021/2022 учебном году (поступивших на 1 курс) | До 07.09.2021 | Региональные координаторы, ОО СПО |
| 7. | Назначение в образовательных организациях организаторов в аудиториях | До14.09.2021 | Региональные координаторы, ОО СПО |
| 8. | Размещение архивов с материалами для проведения ВПР СПО в личных кабинетах образовательных организаций в ФИС ОКО | 14.09.2021 | Федеральный организатор |
| 9. | Размещение, форм сбора результатов в личных кабинетах образовательных организацийв ФИС ОКО | 14.09.2021 | Федеральный организатор |
| 10. | Размещение критериев оценивания в личныхкабинетах региональных координаторов в ФИС ОКО | 14.09.2021 | Федеральный организатор |
| 11. | Публикация инструктивных материалов для образовательных организаций для проведения проверочных работ с оценкой метапредметных результатов обучения на компьютерах | До 20.09.2021 | Федеральный организатор |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 12. | Обеспечение реквизитами доступа участников к вариантам проверочныx работ с оценкой метапредметных результатов обученияна компьютерах (1 курс, ППССЗ и ППКРС).Реквизиты доступа публикуются в личных кабинетах образовательных организаций за 1 час до начала каждой сессии | 27.09.2021 –02.10.2021 | Федеральный организатор |
| 13. | Обеспечение реквизитами доступа участников к вариантам проверочныx работ с оценкой метапредметных результатов обученияна компьютерах (завершившие, ППССЗ и ППКРС).Реквизиты доступа публикуются в личных кабинетах образовательных организаций за 1 час до начала каждой сессии | 04.10.2021 –09.10.2021 | Федеральный организатор |
| 14. | Проведение проверочных работ: | 15.09.2021-09.10.2021 | ОИВ, ОО СПО |
| 14.1. | проверочные работы по учебным предметам (1 курс, ППССЗ):русский язык; математика; физика; химия; биология; география; история;обществознание; иностранные языки (английский язык, немецкий язык) (выполняется толькона компьютерах); информатика (часть заданий выполняетсяна компьютерах).Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 15.09.202128.09.2021 | ОИВ, ОО СПО |
| 14.2 | Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обученияна бланках (1 курс и завершившие, ППССЗ и ППКРС).Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 15.09.2021 -28.09.2021 | ОИВ, ОО СПО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 14.3. | проверочные работы по учебным предметам (завершившие, ППССЗ):русский язык; математика; физика; химия; биология;естествознание; география; история; обществознание;иностранные языки (английский язык, немецкий язык) (выполняется только на компьютерах);информатика.Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 15.09.2021 -28.09.2021 | ОИВ, ОО СПО |
| 14.4. | Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обученияна компьютерах (1 курс, ППССЗ и ППКРС).Проверочные работы могут быть проведены в течение нескольких дней, при необходимостимогут быть организованы две сессии в день | 27.09.2021 –02.10.2021 | ОИВ, ОО СПО |
| 14.5. | Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обучения на компьютерах (завершившие, ППССЗ и ППКРС).Проверочные работы могут быть проведены в течение нескольких дней, при необходимостимогут быть организованы две сессии в день Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 04.10.2021 –09.10.2021 | ОИВ, ОО СПО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 14.7. | Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обученияна бланках (1 курс и завершившие, ППССЗ и ППКРС).Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 29.09.2021 –05.10.2021резервные дни | ОИВ, ОО СПО |
| 15. | Проверка работ участников ВПР СПО | 15.09.2021-27.10.2021 | ОИВ, региональные координаторы |
| 16. | Консультирование экспертов по проверке заданий | 15.09.202127.10.2021 | Федеральный организатор |
| 17. | Заполнение и загрузка форм сбора результатов в личных кабинетах ОО СПО в ФИС ОКО | 15.09.2021 -27.10.2021 | ОО СПО |
| 18. | Проведение анкетирования представителей администрации ОО СПО.Ссылка и реквизиты доступа (логин и пароль) для входа в систему анкетирования публикуется в личных кабинетах образовательных организаций ФИС ОКО | 15.09.2021 -20.10.2021 | Региональные координаторы, ОО СПО |
| 19. | Обработка результатов ВПР СПО | До 15.11.2021 | Федеральный организатор |
| 20. | Публикация результатов ВПР СПОв подсистеме «Аналитика» для региональных координаторов и ОО СПО | С 21.11.2021 | Федеральный организатор |