План-график

проведения всероссийских проверочных работ для обучающихся

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2021/2022 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 1. | Консультирование региональных координаторов, ответственных организаторов образовательных организаций и ответственных за работу с экспертами | Весь период подготовки  и проведения ВПР СПО | Федеральный организатор |
| 2. | Публикация инструктивных материалов для образовательных организаций для проведения проверочных работ по учебным предметам проверочных работ с оценкой метапредметных результатов обучения на бланках | До 01.09.2021 | Федеральный организатор |
| 3. | Сбор списков и копий документов экспертов | До 01.09.2021 | Ответственные за работу  с экспертами  в субъектах Российской Федерации |
| 4. | Сбор расписания проведения ВПР СПО через личные кабинеты образовательных организаций в ФИС ОКО | До 07.09.2021 | Региональные координаторы, ОО СПО |
| 5. | Публикация инструктивных материалов для экспертов по проверке работ | 10.09.2021 | Федеральный организатор |
| 6. | Сбор данных об образовательных организациях и участниках ВПР СПО, обучающихся на 1 курсе в 2021/2022 учебном году (поступивших на 1 курс) | До 07.09.2021 | Региональные координаторы, ОО СПО |
| 7. | Назначение в образовательных организациях организаторов в аудиториях | До14.09.2021 | Региональные координаторы, ОО СПО |
| 8. | Размещение архивов с материалами для проведения ВПР СПО в личных кабинетах образовательных организаций в ФИС ОКО | 14.09.2021 | Федеральный организатор |
| 9. | Размещение, форм сбора результатов в личных кабинетах образовательных организаций  в ФИС ОКО | 14.09.2021 | Федеральный организатор |
| 10. | Размещение критериев оценивания в личных  кабинетах региональных координаторов в ФИС ОКО | 14.09.2021 | Федеральный организатор |
| 11. | Публикация инструктивных материалов для образовательных организаций для проведения проверочных работ с оценкой метапредметных результатов обучения на компьютерах | До 20.09.2021 | Федеральный организатор |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 12. | Обеспечение реквизитами доступа участников к вариантам проверочныx работ с оценкой метапредметных результатов обучения  на компьютерах (1 курс, ППССЗ и ППКРС).  Реквизиты доступа публикуются в личных кабинетах образовательных организаций за 1 час до начала каждой сессии | 27.09.2021 –  02.10.2021 | Федеральный организатор |
| 13. | Обеспечение реквизитами доступа участников к вариантам проверочныx работ с оценкой метапредметных результатов обучения  на компьютерах (завершившие, ППССЗ и ППКРС).  Реквизиты доступа публикуются в личных кабинетах образовательных организаций за 1 час до начала каждой сессии | 04.10.2021 –  09.10.2021 | Федеральный организатор |
| 14. | Проведение проверочных работ: | 15.09.2021-  09.10.2021 | ОИВ, ОО СПО |
| 14.1. | проверочные работы по учебным предметам (1 курс, ППССЗ):  русский язык; математика; физика; химия; биология; география; история;  обществознание; иностранные языки (английский язык, немецкий язык) (выполняется только  на компьютерах); информатика (часть заданий выполняется  на компьютерах).  Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 15.09.2021  28.09.2021 | ОИВ, ОО СПО |
| 14.2 | Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обучения  на бланках (1 курс и завершившие, ППССЗ и ППКРС).  Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 15.09.2021 -  28.09.2021 | ОИВ, ОО СПО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 14.3. | проверочные работы по учебным предметам (завершившие, ППССЗ):  русский язык; математика; физика; химия; биология;  естествознание; география; история; обществознание;  иностранные языки (английский язык, немецкий язык) (выполняется только на компьютерах);  информатика.  Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 15.09.2021 -  28.09.2021 | ОИВ, ОО СПО |
| 14.4. | Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обучения  на компьютерах (1 курс, ППССЗ и ППКРС).  Проверочные работы могут быть проведены в течение нескольких дней, при необходимости  могут быть организованы две сессии в день | 27.09.2021 –  02.10.2021 | ОИВ, ОО СПО |
| 14.5. | Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обучения на компьютерах (завершившие, ППССЗ и ППКРС).  Проверочные работы могут быть проведены в течение нескольких дней, при необходимости  могут быть организованы две сессии в день Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 04.10.2021 –  09.10.2021 | ОИВ, ОО СПО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 14.7. | Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обучения  на бланках (1 курс и завершившие, ППССЗ и ППКРС).  Проверочная работа по каждому предмету должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день | 29.09.2021 –  05.10.2021  резервные дни | ОИВ, ОО СПО |
| 15. | Проверка работ участников ВПР СПО | 15.09.2021-  27.10.2021 | ОИВ, региональные координаторы |
| 16. | Консультирование экспертов по проверке заданий | 15.09.2021  27.10.2021 | Федеральный организатор |
| 17. | Заполнение и загрузка форм сбора результатов в личных кабинетах ОО СПО в ФИС ОКО | 15.09.2021 -  27.10.2021 | ОО СПО |
| 18. | Проведение анкетирования представителей администрации ОО СПО.  Ссылка и реквизиты доступа (логин и пароль) для входа в систему анкетирования публикуется в личных кабинетах образовательных организаций ФИС ОКО | 15.09.2021 -  20.10.2021 | Региональные координаторы, ОО СПО |
| 19. | Обработка результатов ВПР СПО | До 15.11.2021 | Федеральный организатор |
| 20. | Публикация результатов ВПР СПО  в подсистеме «Аналитика» для региональных координаторов и ОО СПО | С 21.11.2021 | Федеральный организатор |